АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБИБЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2023 г.                                     с.Новобибеево                                                  № 23

О подготовке проекта бюджета Новобибеевского сельсовета Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка составления, исполнения и контроля за исполнением бюджета Новобибеевского сельсовета.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для проведения работ по составлению проекта бюджета Новобибеевского сельсовета (далее бюджет) на 2024 год и плановый период 2025-2026 г создать рабочую группу в составе:

И.о.главы Новобибеевского сельсовета – Крупина Н.С., руководитель МКУКНСКО – Томилина Л.И., специалист 1 разряда – Медведева.

2. Установить план график выполнения мероприятий по подготовке проекта бюджета на 2024 год плановый период 2025-2026 годы и лиц, ответственных за выполнение мероприятий.

| № П /п | Сроки | Мероприятия | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 15.08.2023г. | Разработка прогноза СЭР МО на 2024 год | Крупина Н.С. Медведева Л.П. |  |
| 2 | До 24.08.2023г. | Разработка основных характеристик бюджета МО по доходам и расходам | Крупина Н.С. |  |
| 3 | До 31.08.2023 г. | Заседание бюджетной комиссии | Крупина Н.С. |  |
| 4 | До 18.09.2023г. | Подготовка перечня муниципальных целевых программ за счёт средств бюджета МО на 2024-2025 г. | Томилина Л.И. Медведева Л.П. |  |
| 5 | До 02.10.2023г. | Распределение объёмов бюджетного финансирования по распорядителям и получателям средств бюджета МО | Крупина Н.С. | С привлечением руководителя МКУКНСКО, депутатов Новобибеевского Совета депутатов |
| 6 | До 27.09.2023г. | Разработка и согласование проекта бюджета МО на 2024г. и плановый период 2025г.- 2026г. | Крупина Н.С. |  |
| 7 | До 30.10.2023г. | Уведомление муниципальных предприятий и учреждений о предварительных показателях бюджета на 2024 год. | Крупина Н.С. |  |
| 8 | До 25.10.2023 г. | Рассмотрение предложений муниципальных предприятий и организаций по изменению и уточнению | Крупина Н.С. |  |
| 9 | До 28.10.2023 г. | Рассмотрение прогноза СЭР МО на 2024 год и плановый период 2025-2026г., уточнение прогноза СЭР МО на 2022 г. Рассмотрение проекта бюджета на 2024 и плановый период 2025 г.-2026г. | Крупина Н.С. Медведева Л.П. | Для утверждения главе МО |
| 10 | До 15.11.2023 г. | Внесение проекта бюджета на рассмотрение | Крупина Н.С. |  |
| 11 | В течение 20 рабочих дней от принятия проекта бюджета Новосибирской области в 1 чтении | Принять бюджет МО в 1 чтении | Крупина Н.С. Совет депутатов | По выявленным несоответствиям разработать предложения до 2 чтения. |
| 12 | В течение 10 рабочих дней от принятия бюджета в 1 чтении | Принять бюджет МО во 2 чтении | Крупина Н.С. Совет депутатов | С учетом предложений комиссии по бюджету |

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы Новобибеевского сельсовета

Болотнинского района                                                                                                                       Новосибирской области                                                                             Н.С. Крупина